Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων για το διάστημα από 06/08/12 έως και 11/08/12

| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα 06/08/12 | Τρίτη 07/08/12 | Τετάρτη 08/08/12 | Πέμπτη 09/08/12 | Παρασκευή 10/08/12 | Σάββατο 11.08.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ψεκασμοί περιαστικό αγροτικό σύστημα | Θούριο δειγματολη ψίες Ψεκασμοί | ΧΕΙΜΩΝΙΟ Δειγματολη ψίες Ψεκασμοί – | Πύργος Δειγματοληψίες Ψεκασμοί | Ορεστιάδα Δειγματοληψίες περιαστικό αγροτικό σύστημα |  |
| 2ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | Διδυμότειχο Ψεκασμοί περιαστικά Κουφόβουνο αστικό-περιαστικό –αγροτικό | ΠΡΑΓΓΙ ΙΣΑΑΚΙΟ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό Αγροτικό σύστημα | ΜΑΝΗ ΚΑΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡι Ψεκασμοί αστικό περιστικό αγροτικό | ΠΥΘΙΟ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΣΟΦΙΚΟ Ψεκασμοί αστικό περιστικό αγροτικό | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ εντός πόλης –σχάρες-αγωγούς ομβρίων κλπ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Ψεκασμοί εντός πόλης σχάρες- αγωγοί όμβριων κλπ. εστίες |
| 3ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΨΑΘΑΔΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΙ Α – ΠΑ | ΑΜΟΡΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΙ Α – ΠΑ | ΚΙΣΣΑΡΙΟ ΛΑΒΑΡΑ ΨΕΚΑΣΜΟΙ Α-ΠΑ | ΜΑΝΔΡΑ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΦΣ – ΠΑ | ΨΑΘΑΔΕΣ ΑΜΟΡΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ |  |
| 4ο Συνεργείο | Δειγματοληψίες Έλεγχος αποτελεσματικότητας συνεργείων | Έλεγχος συνεργείων Δειγματολη-ψίες | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες Επικαιροποίηση Χαρτογράφησης | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες Επικαιροποίηση Χαρτογράφησης |  |
| 5ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΘΥΜΑΡΙΑ ΠΑ - Α ΛΕΥΚΟΙΜΗ ΠΑ - Α | ΦΥΛΑΚΤΟ, ΛΥΡΑ, ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ | ΤΥΧΕΡΟ Περιαστικό-Αγροτικό σύστημα | Δειγματοληψίες ΘΥΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚOΙΜΗ | ΦΥΛΑΚΤΟ, ΛΥΡΑ, ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ Δειγματοληψίες |  |
| 6ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) | ΛΑΓΥΝΑ αγροτικό –περιαστικό σύστημα | ΛΥΚΟΦΗ αγροτικό –περιαστικό σύστημα | ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ Αγροτικό –περιαστικό σύστημα | ΣΟΥΦΛΙ Αγροτικό-Περιαστικό σύστημα |  |  |
| 7ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΑΝΘΕΙΑ Α-ΠΑ ΜΑΪΣΤΡΟΣ Α-ΠΑ ΑΕΤΟΧΩΡΙ Α – ΠΑ ΝΙΨΑ Α – ΠΑ ΔΟΡΙΚΟ Α-ΠΑ | Α-ΠΑ ΜΑΚΡΗ Α-ΠΑ ΔΙΚΕΛΛΑ Α-ΠΑ ΧΙΛΗ Α-ΠΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Εντός πόλης-σχάρες-αγωγούς όμβριων κλπ εστίες | ΦΕΡΡΕΣ Εντός πόλης σχάρες –αγωγούς ομβρίων κλπ εστίες | ΣΟΥΦΛΙ εντός πόλης ΤΥΧΕΡΟ Ψεκασμοί εντός οικισμού και στο χώρο Εκδηλώσεων |  |
| 8ο Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες αποτελεσματικότητας ψεκασμών | ΑΠΑΛΟΣ ΦΣ – ΠΑ – Α ΛΟΥΤΡΟΣ Α – ΠΑ ΑΝΘΕΙΑ Α – ΠΑ ΑΕΤΟΧΩΡ Ι Α - ΠΑ | ΛΑΓΥΝΑ Α – ΠΑ ΛΥΚΟΦΗ Α – ΠΑ ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑ Α – ΠΑ | ΑΒΑΝΤΑΣ Α – ΠΑ ΜΑΪΣΤΡΟ Α – ΠΑ Έλεγχος Συνεργείων | ΑΡΔΑΝΙΟ Α – ΠΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑ Α – ΠΑ ΠΕΠΛΟΣ Α – ΠΑ ΚΗΠΟΙ Α – ΠΑ ΓΕΜΙΣΤΗ Α – ΠΑ | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Δειγματοληψίες Αστικό -Περιαστικό σύστημα |  |
| 9ο Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες αποτελεσματικότητας ψεκασμών | ΦΕΡΡΕΣ Α-ΠΑ (ΡΕΜΑ ΚΟΤΖΑ) | ΦΕΡΡΕΣ ΦΣ Ψεκασμοί | ΦΕΡΡΕΣ ΠΑ Ψεκασμοί | Δειγματοληψίες και Έλεγχος αποτελεσματικότητας των ψεκασμών | Δειγματοληψίες Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών |  |
| 10ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Φυσικό - Αστικό και Περιαστικο σύστημα | ΑΛΩΝΙΑ Αστικό –περιαστικό σύστημα | ΑΛΩΝΙΑ Αγροτικό –περιαστικό σύστημα | ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ Αστικό σύστημα | ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ Αστικό –Περιαστικό αγροτικό σύστημα | ΘΕΡΜΑ Αστικό σύστημα (Σχάρες-αγωγοί ομβρίων κλπ) |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Η προβλεπόμενη κίνηση των συνεργείων ενδέχεται να αλλάξει. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του

έργου   Ανδρέα Νεάρχου κιν. 6977214432.

2. Για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου με τον κ. Ζήση  Ζησούδη  κιν. 6936543533

3. Για τους Δήμους  Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος με τον κ. Φώτη Χαντζή κιν. 6973551478