Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων για το διάστημα από 08/10/2012 έως και  12/10/201

| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα 08/10/12 | Τρίτη 09/10/12 | Τετάρτη 10/10/12 | Πέμπτη 11/10/12 | Παρασκευή 12/10/12 | Σαββατο 13/10/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΨΑΘΑΔΕΣ ΑΜΟΡΙΟ Ψεκασμοί - Αστικό Περιαστικό Σύστημα | ΚΙΣΣΑΡΙΟ ΛΑΒΑΡΑ Ψεκασμοί - Αστικό Περιαστικό Σύστημα | ΜΑΝΔΡΑ Ψεκασμοί - αστικό Περιαστικό Σύστημα | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΨΑΘΑΔΕΣ ΑΜΟΡΙΟ | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΙΣΣΑΡΙΟ ΛΑΒΑΡΑ |  |
| 2ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΘΥΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΟΙΜΗ ΛΥΡΑ ψεκασμοί Αστικό –Περιαστικό Σύστημα | ΦΥΛΑΚΤΟ, ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ ψεκασμοί αστικό –Περιαστικό Σύστημα | ΤΥΧΕΡΟ ψεκασμοί Περιαστικό Σύστημα αγροτικό σύστημα | ΘΥΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚOΙΜΗ Δειγματοληψίες | ΔΕΙΓΜΑΤΟΟΛΗΨΙΕ ΦΥΛΑΚΤΟ ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ ΛΑΓΥΝΑ ΛΥΚΟΦΗ |  |
| 3ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Αστικό(Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Εντός πόλης σχάρες –αγωγούς ομβρίων Βιολογικός Περιαστικό | ΜΑΚΡΗ ΧΙΛΗ ΑΛΕΞ/ΛΗ (υπόλοιπο εντός πόλης) | ΛΟΥΤΡΑ ΝΙΨΑ ΑΕΤΟΧΩΡΙ ΔΩΡΙΚΟ ΑΓΝΑΝΤΕΙΑ ΑΝΘΕΙΑ ψεκασμοί αστικό-περιαστικό σύστημα | ΑΒΑΝΤΑΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΡΙΣΤΗΝΟ ΑΠΑΛΟΣ ψεκασμοί αστικό περιαστικό σύστημα | ΦΕΡΡΕΣ εντός πόλης σχάρες,αγωγοί όμβριων κλπ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΔΟΡΙΣΚΟΣ ψεκασμοί στο αστικό και περιαστικο σύστημα |  |
| 4ο Συνεργείο | Ψεκασμοί στο αστικό και περιαστικό σύστημα Δειγματοληψίες | ΦΕΡΡΕΣ Ψεκασμοί Περιαστικό αγροτικό σύστημα | ΦΕΡΡΕΣ Ψεκασμοί περιαστικό αγροτικό Σύστημα | --------- | ΦΕΡΡΕΣ Δειγματοληψίες περιαστικού αγροτικού συστήματος | ------------------ |  |
| 5ο Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Η προβλεπόμενη κίνηση των συνεργείων ενδέχεται να αλλάξει.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους  υπεύθυνους  του     έργου   Ανδρέα Νεάρχου κιν. 6977214432.

και Φώτη Χαντζή κιν. 6973551478