| **Συνεργείο** | **Αρμοδιότητες** | **Δευτέρα, 22/07/13** | **Τρίτη,** **23/07/13** | **Τετάρτη,** **24/07/13** | **Πέμπτη,** **25/07/13** | **Παρασκευή, 26/07/13** | **Σάββατο****27/07/2013** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Συνεργείο | Ψεκασμοί στο **Φυσικό σύστημα-περιαστικό** οικισμών | Πόρτο ΛάγοςΚεσσάνηΣέλινο | Πολύσιτο ΣυδινήΣέλινο Κουτσό Άβδηρα | ΠοταμιάΜάνδρα Πεζούλα Βαφέικα  | Αγ. Παρασκευή ΚεσσάνηςΑγ. ΠαρασκευήΑβδήρων(υπολειμματική ακμαιοκτονία)Άβδηρα | Αγ. Παντελεήμων ΑβδήρωνΜυρωδάτοΑγ. ΠαντελεήμωνΞάνθης (υπολειμματική ακμαιοκτονία) | ΞΑΝΘΗΨεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 2. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο **Αστικό-**Περιαστικό σύστημα οικισμών | ΌΛΒΙΟ βόθροι | Κρεμαστή βόθροι | Θαλασσιά βόθροιΠοίμνη βόθροι | Γαλάνη βόθροι | Τοξότες Βόθροι | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 3. Συνεργείο | Ψεκασμοί στο Αστικό (βόθροι) σύστημα οικισμών | Κατράμιο | ΑλκυόνηΤέκτων | ΧαίτηΦελώνη | Π. ΖυγόςΝ. Ζυγός | Πετροχώρι ΒανιάνοΚοσσόςΤύμπανο | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 4. Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)-Περιαστικό σύστημα οικισμών  | ΌλβιοΘαλασσιάΓαλάνηΤοξότες | ΜάγγαναΚΑΟΑΓιαννακούδη | Φωνή Αμερικής Δασοχώρι | ΡύζιαΕράσμιο | Λασπίας | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 5. Συνεργείο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ)- Περιαστικόσύστημα | ΚατράμιοΑλκυόνηΤέκτων | ΧαίτηΦελώνηΠ. ΖυγόςΝ. .ΖυγόςΚαν. Ροδόπης | Πόρτο ΜόλοΟΙΚ, ΜυρωδάτουΣημαία | Κανάλια ΦύσαρηΚανάλι ΠέτσαΚανάλι Πλατή | Κόσινθος | ΞΑΝΘΗ Ψεκασμοί Αστικό-περιαστικό |
| 6. Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων-Αποτελεσματικότητας ψεκασμών | Κατράμιο | ΠολύσιτοςΚρεμαστή | ΠοταμιάΘαλασσιά | Ν. ΚεσσάνηΆβδηρα | ΆβδηραΑγ. Παντελεήμων | Ξάνθη |
| 7. Συνεργείο | Δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών | - | Εγκατάσταση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών | Απομάκρυνση παγίδων σύλληψης ακμαίων κουνουπιών | - | - | - |
| 8. Συνεργείο | Δράσεις ULV ακμαιοκτονίας | Ανάλογα με τις δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών |  |  |  |  |  |