| Συνεργεία | Αρμοδιότητες | Τετάρτη, 13/06/2012 | Πέμπτη, 14/06/2012 | Παρασκευή, 15/06/2012 | Δευτέρα, 18/06/2012 | Τρίτη, 19/06/2012 | Τετάρτη, 20/06/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ο | Ψεκασμοί στο Φυσικό και Αστικό-Περιαστικό σύστημα οικισμών | Α-ΠΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ | Α-ΠΑ ΑΡΔΑΝΙΟ Α-ΠΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑ Α-ΠΑ ΠΕΠΛΟΣ Α-ΠΑ ΚΗΠΟΙ Α-ΠΑ ΓΕΜΙΣΤΗ | Α-ΠΑ ΔΟΡΙΣΚΟΣ ΦΣ-Α-ΠΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Α-ΠΑ ΠΟΡΟΣ Α-ΠΑ ΚΑΒΗΣΟΣ | Α-ΠΑ ΑΡΙΣΤΗΝΟ Α-ΠΑ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Α-ΠΑ ΑΓΝΑΝΤΙΑ Α-ΠΑ ΔΩΡΙΚΟ | ΦΣ ΑΠΑΛΟΣ Α-ΠΑ ΑΠΑΛΟΣ Α-ΠΑ ΛΟΥΤΡΟΣ Α-ΠΑ ΑΝΘΕΙΑ Α-ΠΑ ΑΕΤΟΧΩΡΙ | Α-ΠΑ ΔΟΡΙΣΚΟΣ ΦΣ-Α-ΠΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Α-ΠΑ ΠΟΡΟΣ Α-ΠΑ ΚΑΒΗΣΟΣ |
| 2ο | Δειγματοληψίες στο φυσικό (ΦΣ) και Αστικό-περιαστικό (Α-ΠΑ) σύστημα οικισμών / Ψεκασμοί πολύ μικρών εστιών | Α-ΠΑ ΑΡΔΑΝΙΟ Α-ΠΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑ Α-ΠΑ ΠΕΠΛΟΣ Α-ΠΑ ΚΗΠΟΙ Α-ΠΑ ΓΕΜΙΣΤΗ | Α-ΠΑ ΔΟΡΙΣΚΟΣ ΦΣ-Α-ΠΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Α-ΠΑ ΠΟΡΟΣ Α-ΠΑ ΚΑΒΗΣΟΣ | Α-ΠΑ ΑΡΙΣΤΗΝΟ Α-ΠΑ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Α-ΠΑ ΑΓΝΑΝΤΙΑ Α-ΠΑ ΔΟΡΙΚΟ | ΦΣ ΑΠΑΛΟΣ Α-ΠΑ ΑΠΑΛΟΣ Α-ΠΑ ΛΟΥΤΡΟΣ Α-ΠΑ ΑΝΘΕΙΑ Α-ΠΑ ΑΕΤΟΧΩΡΙ | Α-ΠΑ ΔΟΡΙΣΚΟΣ ΦΣ-Α-ΠΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Α-ΠΑ ΠΟΡΟΣ Α-ΠΑ ΚΑΒΗΣΟΣ | Α-ΠΑ ΜΑΚΡΗ Α-ΠΑ ΔΙΚΕΛΛΑ Α-ΠΑ ΧΙΛΗ Α-ΠΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ Α-ΠΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ |
| 3ο | Ψεκασμοί στο Φυσικό και Αστικό-Περιαστικό σύστημα οικισμών | Τετάρτη 13.06.2012 Α–ΠΑ ΦΕΡΕΣ |  |  | Δευτέρα 18.06.2012 Φυσικό Σύστημα Α–ΠΑ ΦΕΡΕΣ |  |  |

1.  ΦΣ: Φυσικό σύστημα

Α  : Αστικό σύστημα

ΠΑ: Περιαστικό σύστημα

2. Το δεύτερο συνεργείο διενεργεί δειγματοληψίες στις περιοχές εφαρμογής. Προηγείται πάντοτε των άλλων δύο

- Η προβλεπόμενη κίνηση των επιμέρους συνεργείων ενδέχεται να αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ενημρώνεται ο φορέας.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του έργου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Ζησούδη Ζήση (κινητό: 6936543533).

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΥΝΡΓΕΙΟ | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΤΑΡΤΗ, 13/06/12 | 1ο | Ψεκασμός στην Λεωφόρο Μεγ. Αλεξάνδρου (Παραλιακή οδός), στις σχάρες κατά μήκος της λεωφόρου, στο Πάρκο έναντι Τράπεζας της Ελλάδας, στο Λιμένα, περιοχή εφορίας, περιοχή ΚΕΓΕ. |
|  | 2ο | Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών, δειγματοληψίες, εντοπισμός νέων εστιών. |
|  | 3ο | Ψεκασμός στο Ρέμα Κοτζιά |
| ΠΕΜΠΤΗ, 14/06/12 | 1ο | Ψεκασμός μόνιμων ή παροδικών εστιών (Εντός του οικισμού Απαλός ανατολικά λιμνάζοντα νερά, Μαντρί πριν τις γραμμές του τρένου, Νότια του οικισμού, αριστερά και δεξιά του δρόμου, Νοτιοδυτικά της παραλίας, Γαριδοτροφείο, Οικισμός Απαλού, Κανάλι στον κόμβο της Εγνατίας οδού, Νότια και Δυτικά του Αεροδρομίου, Πλατεία Άνθεια, όμβρυα ύδατα, Ρέμα κατά μήκος Οικισμού Άνθειας, Κανάλι λυμάτων οικισμού Άνθειας, Ποτίστρα νεκροταφείων Άνθειας, Ρέμα Λουτρού, Περιοχή αναψυχής Προφήτη Ηλία, Γήπεδο Λουτρών, Κανάλια λυμάτων οικισμού Λουτρών, Ρέμα οικισμού Αετοχωρίου ) |
|  | 2ο | Δειγματοληψίες και εντοπισμός εστιών ναπαραγωγής κουνουπιών στους οικισμούς: Δορίσκος, Μοναστηράκι, Πόρος, Καβησός |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15/06/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15/06/12 | 1ο | Ψεκασμός μόνιμων ή παροδικών εστιών (Χαβούζα λυμάτων, Ρέμα δυτικά του οικισμού Δορίσκου, Ρέμα ανατολικά του οικισμού Δορίσκου, Λυμνάζοντα νερά κοντά σε ποτίστρα, Σχάρες ομβίων υδάτων, ποτίστρα βόρεια του οικισμού, Δυτικά οικισμού Μοναστηρακίου λύματα κτηνοτροφικής μονάδας, Ρέμα ανατολικά οικισμού Μοναστηρακίου, Ρέμα νότια οικισμού Μοναστηρακίου-νεκροταφεία, Οικισμός Καβησού ,Κανάλι λυμάτων, Κτηνοτροφική μονάδα, Περιμετρικά του στρατοπέδου, Ρέμα κατά μήκος του δρόμου, Ποτίστρα κοντά στον οικισμό, ρέματα οικισμός Πόρου, γκιώλες περιμετρικά του γηπέδου) |
|  | 2ο | Δειγματοληψίες και εντοπισμός εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στους οικισμούς: Αρίστηνο, Αμφιτρίτης, Αγνάντια, Δωρικό. |
| ΔΕΥΤΕΡΑ, 18/06/12 | 1ο | Ψεκασμός μόνιμων ή παροδικών εστιών (Χαβούζα λυμάτων, Ρέμα δυτικά του οικισμού Δορίσκου, Ρέμα ανατολικά του οικισμού Δορίσκου, Λυμνάζοντα νερά κοντά σε ποτίστρα, Σχάρες ομβίων υδάτων, ποτίστρα βόρεια του οικισμού, Δυτικά οικισμού Μοναστηρακίου λύματα κτηνοτροφικής μονάδας, Ρέμα ανατολικά οικισμού Μοναστηρακίου, Ρέμα νότια οικισμού Μοναστηρακίου-νεκροταφεία, Οικισμός Καβησού ,Κανάλι λυμάτων, Κτηνοτροφική μονάδα, Περιμετρικά του στρατοπέδου, Ρέμα κατά μήκος του δρόμου, Ποτίστρα κοντά στον οικισμό, ρέματα οικισμός Πόρου, γκιώλες περιμετρικά του γηπέδου. ) |
|  | 2ο | Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών, δειγματοληψίες, εντοπισμός νέων εστιών στις εξής περιοχές: Απαλός, Λουτρός, Άνθεια, Αετοχώρι |
|  | 3ο | Ψεκασμοί στο φυσικό και περιαστικό σύστημα της Δημοτικής Κοινότητας.. |
| ΤΡΙΤΗ, 19/06/12 | 1ο | Ψεκασμός μόνιμων ή παροδικών εστιών (Εντός του οικισμού Απαλός ανατολικά λιμνάζοντα νερά, Μαντρί πριν τις γραμμές του τρένου, Νότια του οικισμού, αριστερά και δεξιά του δρόμου, Νοτιοδυτικά της παραλίας, Γαριδοτροφείο, Οικισμός Απαλού, Κανάλι στον κόμβο της Εγνατίας οδού, Νότια και Δυτικά του Αεροδρομίου, Πλατεία Άνθεια, όμβρυα ύδατα, Ρέμα κατά μήκος Οικισμού Άνθειας, Κανάλι λυμάτων οικισμού Άνθειας, Ποτίστρα νεκροταφείων Άνθειας, Ρέμα Λουτρού, Περιοχή αναψυχής Προφήτη Ηλία, Γήπεδο Λουτρών, Κανάλια λυμάτων οικισμού Λουτρών, Ρέμα οικισμού Αετοχωρίου) |
|  | 2ο | Δειγματοληψίες και εντοπισμός εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών στους οικισμούς: Δορίσκος, Μοναστηράκι, Πόρος, Καβησός |
| ΤΕΤΑΡΤΗ, 20/06/12 | 1ο | Ψεκασμός μόνιμων ή παροδικών εστιών (Χαβούζα λυμάτων, Ρέμα δυτικά του οικισμού Δορίσκου, Ρέμα ανατολικά του οικισμού Δορίσκου, λιμνάζοντα νερά κοντά σε ποτίστρα, Σχάρες ομβρίων υδάτων, ποτίστρα βόρεια του οικισμού, Δυτικά οικισμού Μοναστηρακίου λύματα κτηνοτροφικής μονάδας, Ρέμα ανατολικά οικισμού Μοναστηρακίου, Ρέμα νότια οικισμού Μοναστηρακίου-νεκροταφεία, Οικισμός Καβησού ,Κανάλι λυμάτων, Κτηνοτροφική μονάδα, Περιμετρικά του στρατοπέδου, Ρέμα κατά μήκος του δρόμου, Ποτίστρα κοντά στον οικισμό, ρέματα οικισμός Πόρου, γκιώλες περιμετρικά του γηπέδου.) |
|  | 2ο | Έλεγχος αποτελεσματικότητας ψεκασμών, δειγματοληψίες, εντοπισμός νέων εστιών. |