Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων για το διάστημα από 24/09/2012 έως και 28/09/2012

| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα 24/09/12 | Τρίτη 25/09/12 | Τετάρτη 26/09/12 | Πέμπτη 27/09/12 | Παρασκευή 28/09/12 | Σαββατο 29/09/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ο Συνεργείο UNIMAC | Ψεκασμοί στο Φυσικό,αστικό και Περιαστικό σύστημα | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ψεκασμοί περιαστικό αγροτικό σύστημα | ΘΟΥΡΙΟ Ψεκασμοί περιαστικό αγροτικό σύστημα | ΧΕΙΜΩΝΙΟ Ψεκασμοί περιαστικό αγροτικό σύστημα | ΠΥΡΓΟΣ Ψεκασμοί αστικό περιαστικό και αγροτικό σύστημα | ------------------ |  |
| 2ο Συνεργείο ΙΧΦ 4χ4 | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΠΥΡΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΛΕΠΤΗ Ψεκασμοί αστικό Περιαστικό και Αγροτικό Σύστημα | ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ ΠΡΑΓΓΙ -ΙΣΑΑΚΙΟ Ψεκασμοί Αστικό Περιαστικό-αγροτικό Σύστημα | Ν.ΒΥΣΣΑ ΟΡΜΕΝΙΟ Ψεκασμοί Αστικό-Περιαστικό αγροτικό Σύστημα | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ψεκασμοί εντός πόλεως σχάρες –αγωγοί όμβριων κλπ. εστίες ΒΑΛΤΟΣ | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ εντός πόλης, σχάρες ,αγωγοί όμβριων κλπ.εστίες |  |
| 3ο Συνεργείο Τρακτερ | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΨΑΘΑΔΕΣ ΑΜΟΡΙΟ Δειγματοληψιες Ψεκασμοί - Αστικό Περιαστικό Σύστημα | ΚΙΣΣΑΡΙΟ ΛΑΒΑΡΑ Δειγματοληψίες-Ψεκασμοί Αστικό Περιαστικό Σύστημα | ΜΑΝΔΡΑ Δειγματοληψίες , Ψεκασμοί αστικό Περιαστικό Σύστημα | ------------- | ------------------ |  |
| 4ο Συνεργείο | Δειγματοληψίες Έλεγχος αποτελεσματικότητας συνεργείων | Δειγματολη-ψίες Έλεγχος συνεργείων | Δειγματοληψίες Έλεγχος συνεργείων | Δειγματολη-ψίες Έλεγχος συνεργείων | Δειγματολη-ψίες Έλεγχος συνεργείων | Δειγματολη-ψίες Έλεγχος συνεργείων |  |
| 5ο Συνεργείο Unimac | Ψεκασμοί στο Φυσικό (ΦΣ) Αστικό (Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΘΥΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚΟΙΜΗ ΛΥΡΑ ψεκασμοί Αστικό –Περιαστικό Σύστημα | ΦΥΛΑΚΤΟ, ΠΡΟΒΑΤΩΝΑΣ ψεκασμοί αστικό –Περιαστικό Σύστημα | ΤΥΧΕΡΟ ψεκασμοί Περιαστικό Σύστημα αγροτικό σύστημα | ΘΥΜΑΡΙΑ ΛΕΥΚOΙΜΗ Δειγματοληψίες | ------------------- |  |
| 6ο Συνεργείο ΙΧΦ 4χ4 | Ψεκασμοί στο Φυσικό Αστικό(Α) και Περιαστικό (ΠΑ) σύστημα | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Εντός πόλης σχάρες –αγωγούς ομβρίων Βιολογικός Περιαστικό Σύστημα | ΔΙΚΕΛΛΑ ΜΑΚΡΗ ΣΥΚΟΡΑΧΗ ΧΙΛΗ ΑΛΕΞ/ΛΗ (υπόλοιπο εντός πόλης) | ΣΟΥΦΛΙ ΤΥΧΕΡΟ ΛΥΡΑ ΚΗΠΟΙ ψεκασμοί αστικό περιαστικό σύστημα | ΑΒΑΝΤΑΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΡΙΣΤΗΝΟ ΑΠΑΛΟΣ ψεκασμοί αστικό περιαστικό σύστημα | ΦΕΡΡΕΣ εντός πόλης σχάρες,αγωγοί όμβριων κλπ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΔΟΡΙΣΚΟΣ ψεκασμοί στο αστικό και περιαστικο σύστημα |  |
| 7ο Συνεργείο | Έλεγχος συνεργείων Δειγματοληψίες αποτελεσματικότητας ψεκασμών | Έλεγχος αποτελεσματικότητας συνεργείων | Έλεγχος αποτελεσματικότητας συνεργείων | Έλεγχος αποτελεσματικότητας συνεργείων | Έλεγχος αποτελεσματικότητας συνεργείων | Έλεγχος αποτελεσματικότητας συνεργείων |  |
| 8ο Συνεργείο UNIMAC | Ψεκασμοί -Δειγματοληψίες εστιών εκκόλαψης κουνουπιών | ΦΕΡΡΕΣ Ψεκασμοί Περιαστικό αγροτικό σύστημα ΡΕΜΜΑ ΚΟΤΖΙΑ | ΦΕΡΡΕΣ Ψεκασμοί περιαστικό αγροτικό Σύστημα | --------- | ΦΕΡΡΕΣ Δειγματοληψίες περιαστικού αγροτικού συστήματος | ------------------ |  |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Η προβλεπόμενη κίνηση των συνεργείων ενδέχεται να αλλάξει. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του

έργου   Ανδρέα Νεάρχου κιν. 6977214432.

2. Για τους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου με τον κ. Ζήση  Ζησούδη  κιν. 6936543533

3. Για τους Δήμους  Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος με τον κ. Φώτη Χαντζή κιν. 6973551478