**ΓΕΩΤΕΧΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝΙΚΗ ΟΕ. ΤΗΛ. 2541025480**

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 22.08.2022--- 27.08.2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ22.08.2022 | ΤΡΙΤΗ23.08.2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ24.08.2022 | ΠΕΜΠΤΗ 25.08.2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ26.08.2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ27.08.2022 |
| 1ο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ6945071618ΑΗΝ 3045 | ΔΕΙΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ -ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΣ- ΠΑ -ΑΓΣ-ΦΣ  |  ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ  | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ  | **ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ****ΑΚΜ/ΝΙΑ ΣΧΟΛΗ****ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ | ΜΙΚΡΟ -ΜΕΓΑΛΟ  ΤΥΜΠΑΝΟ-ΤΟΞΟΤΕΣΓΑΛΑΝΗ-ΘΑΛΑΣΣΙΑΚΟΣΜΗΤΗ -ΚΥΡΝΟΣΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗ-ΕΥΛΑΛΟ | ΔΑΦΝΗ -ΜΑΓΓΑΝΑΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΓΑΝΩΝΝΕΟ ΕΡΑΣΜΙΟΠΑΛΙΟ ΕΡΑΣΜΙΟΑΒΑΤΟΝΕΟ-ΠΑΛΙΟ ΟΛΒΙΟ | ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΑΚΜ/ΝΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣΛΑΜΠΡΙΝΟ-ΒΑΝΙΑΝΟΠΕΤΡΟΧΩΡΙΣΦΑΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣΛΕΥΚΗ -ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣΚΑΝΑΛΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΚΑΝΑΛΙ ΕΞΟΧΗΣ ΕΞΟΧΗ - ΚΥΨΕΛΗΔΕΚΑΡΧΟ |
| 2ο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΣΙΑΚΚΑΣ6985936211ΑΗΝ4161 | ΔΕΙΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ -ΨΕΚΑΣΜΟΙΑΣ-ΠΑ - ΑΓΣ-ΦΣ-  | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣΞΑΝΘΗΣ  | **ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ.****ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΑ****ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΤΑΜΙΑ | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣΞΑΝΘΗΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΚΑΝΑΛΙ ΡΟΔΟΠΗΣΒΑΦΕΙΚΑΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣΠΗΓΑΔΙΩΝ –ΠΗΓΑΔΙΑΚΙΜΜΕΡΙΑ | **ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤ.****ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΑ****ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ**ΝΕΑ ΚΕΣΣΑΝΗΣΕΛΙΝΟ ΣΥΔΙΝΗΠΟΛΥΣΙΤΟΣ | ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΑΚΑΡΠΟΣΕΛΕΡΟΣΗΜΑΝΤΡΑ ΦΙΛΙΑΣΟΥΝΙΟ  |
| 3ο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΤΣΟΥΤΣΟΥΔΗΣ6943053235ΑΗΝ3788 | ΔΕΙΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ -ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΡ.ΦΣ  | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ  | ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ(ΠΛΑΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΠΕΖΟΥΛΑΠΑΛΙΟΣ ΖΥΓΟΣ ΝΕΟΣ ΖΥΓΟΣ | ΜΑΓΙΚΟ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ) ΚΑΤΡΑΜΙΟ-ΑΛΚΥΩΝΗΑΥΞΕΝΤΕΙΟ ΠΕΤΕΙΝΟΣ –ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΧΑΙΤΗ –ΦΕΛΩΝΗ  | ΓΕΝΙΣΕΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝΗ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥΚΑΝΑΛΙ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ  | ΟΙΚΙΣΜΟΙΑΒΔΗΡΩΝ -ΒΕΛΟΝΗΣΜΥΡΩΔΑΤΟΥΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥΚΑΝΑΛΙΑ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΒΔΗΡΩΝΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΜΑΝΔΡΑΣ |
| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ15.08.2022 | ΤΡΙΤΗ16.08.2022 | ΤΕΤΑΡΤΗ 17.08.2022 | ΠΕΜΠΤΗ1.08.2022 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19.08.2022 | ΣΑΒΒΑΤΟ20.08.2022 |
| 4ο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  ΝΕΑΡΧΟΥ 6977214432 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ |