ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ   26.05.2025 – 30.05.2025                                                                                  ΝΕΑΡΧΟΥ ΑΝΔΡ.-ΝΕΑΡΧΟΥ ΦΟΙΝ. Ο.Ε.

| ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ | ΔΕΥΤΕΡΑ 26.05.2025 | ΤΡΙΤΗ 27.05.2025 | ΤΕΤΑΡΤΗ 28.05.2025 | ΠΕΜΠΤΗ 29.05.2025 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.05.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1o Συνεργείο AHN 4172 | Δειγματοληψίες-Ψεκασμοί στο Αστικό, Περιαστικό και Αγροτικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΑΔΡΙΑΝΗ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΚΥΡΓΙΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΥΠΟΛ/ΚΗ ΑΚΜ/ΝΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ, ΛΑΣΤΙΧΑ, ΛΙΜΝΗ, ΛΥΜΑΤΑ) ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ (ΚΑΙ ΒΙΟΛ/ΚΟΣ) ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ |
| 2o Συνεργείο AHN 3789 | Δειγματοληψίες-Ψεκασμοί στο Αστικό, Περιαστικό και Αγροτικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΔΟΞΑΤΟ (ΚΑΙ ΒΙΟΛ/ΚΟΣ) ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΧΩΡΙΣΤΗ (ΚΑΙ ΒΙΟΛ/ΚΟΣ) ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΣ ΥΠΟΛ/ΚΗ ΑΚΜ/ΝΙΑ (ΑΜΜΟΛΗΨΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΜΕΝΑ, ΛΥΜΑΤΑ, ΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ(ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ) ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΦΤΕΛΙΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΝΕΡΟΦΡΑΧΤΗΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΝΕΑ ΑΜΙΣΣΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΥΠΟΛ/ΚΗ ΑΚΜ/ΝΙΑ (ΠΕΡΙΞ ΚΑΝΑΛΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ, ΛΥΜΑΤΑ) ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΝΕΑ ΑΜΙΣΣΟΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ |
| 3o Συνεργείο AHN 3602 | Δειγματοληψίες-Ψεκασμοί στο Αστικό, Περιαστικό και Αγροτικό Σύστημα | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ | ΔΡΑΜΑ ΑΣ-ΠΑ-ΑΓΣ |
| Υπεύθυνος Επιστήμονας ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΓΙΔΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΜΑΙΩΝ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών ή των καιρικών συνθηκών.

*(ΑΣ) Αστικό Σύστημα, (ΠΑ) Περιαστικό Σύστημα (ΑΓΣ) Αγροτικό Σύστημα

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ  6998069113