| Συνεργείο | Αρμοδιότητες | Δευτέρα,11/07/16 | Τρίτη, 12/07/16 | Τετάρτη,13/07/16 | Πέμπτη, 14/07/16 | Παρασκευή,15/07/16 | Σάββατο 16/07/16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Συνεργείο ΕΒΜ 4473 | Συντονισμός, εκπαίδευση, έλεγχος συνεργείων, δειγματοληψίες | Αλεξ/πόλη | Ανάλογα με τις ανάγκες | Ανάλογα με τις ανάγκες | Ανάλογα με τις ανάγκες | Αλεξ/πόλη | - |
| 2. Συνεργείο ΕΒΚ 1616 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Φέρες, Πόρος, Μοναστηράκι, Δορίσκος . (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Αλεξ/πόλη ,Χιλή, Μάκρη, Δίκελλα, Μεσημβρία. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Ανθεια, Υπολειμματική ακμαιοκτονία | Παλαγία ,Μέστη, Κίρκη , Συκοράχη ,Ατάρνη. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Μαΐστρος Υπολειμματική ακμαιοκτονία | - |
|  |  |  |  | Αρίστηνο, Λουτρά, Δωρικό Αετοχώρι. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |  | Αλεξ/πόλη, Απαλός, Αγνάντια. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |  |
| 3. Συνεργείο ΕΒΖ 8295 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Φυλακτό, Λύρα, Λαγυνά (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Αρδάνιο, Βρυσούλα Ταύρη, Θυμαριά,. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | Τυχερό, Προβατώνας, Λευκίμη. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Φέρες Υπολειμματική ακμαιοκτονία | Φέρες, Πόρος, Ιτέα, Τριφύλλι. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) | - |
|  |  |  |  |  | Πέπλος, Κήποι, Γεμιστή. (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) |  |  |
| 4. Συνεργείο ΕΒΜ 4467 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Ρήγιο, Ασημένιο, Θυρέα, Λαγός. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Διδυμότειχο, Ψαθάδες Κουφόβουνο, Ασβεστάδες. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Ελληνοχώρι, Μάνη, Καρωτή, Ελαφοχώρι. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Ισαάκιο, Πραγγί, Πετράδες, Πύθιο. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ | Υπολειμματική ακμαιοκτονία Κουφόβουνο, Χιονάδες | Ζώνη, Χελιδόνα, Μηλιά, Θεραπειό (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) |
|  |  |  |  |  |  | Κυανή, Βρυσικά, Ασπρονέρι, Μεταξάδες. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) |  |
| 5. Συνεργείο ΟΡΒ 6254 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Ρίζια, Καναδάς Αρζος, Σπήλαιο. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Κέραμος, Φυλάκιο Ελαία, Πλάτη. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Δίκαια, Ορμένιο, Κριός, Δίλοφος. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Βύσσα, Καστανιές, Μαράσια. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Σάκκος , Καβύλη, Στέρνα (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | - |
| 6. Συνεργείο ΕΒΜ 5941 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Σουφλί ,Γιαννούλη, Σιδηρώ. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Μάνδρα, Αγριάνη, Λάβαρα, Αμόριο. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Πρωτοκκλήσι, Μαυροκκλήσι , Κόρυμβος Μικρό Δέρειο, Κυριακή. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Κορνοφωλιά, Δαδιά Υπολειμματική ακμαιοκτονία | Σουφλί ,Υπολειμματική ακμαιοκτονία | - |
|  |  |  |  |  | Δαδιά, Κορνοφωλιά, Λυκόφη. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) | Σουφλί. (ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ) |  |

| 7. Συνεργείο ΕΒΜ 5985 | Δειγματοληψίες / Ψεκασμοί στο Αστικό (Α) περιαστικό (ΠΑ) σύστημα, Αγροτικό φυσικό (ΦΣ) σύστημα | Ορεστιάδα, Θούριο, Σοφικό. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Λεπτή, Νεοχώρι, Βάλτος, Μεγάλη Δοξιπάρα. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Αμπελάκια, Ποιμενικό, Σιταριά, Σιτοχώρι, Χιονάδες, Δόξα. (ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ) | Κυπρίνος, Κόμαρα, Μικρή Δοξιπάρα , Αμμόβουνο. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | Ορεστιάδα, Πύργος, Χειμώνιο. (ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη της Π.Ε. Έβρου, Ευστρατία Λυγερούδη (κινητό:6986145000).